附件1

2021年度预算项目绩效自评表

| 项目名称 | 2021年仲裁委业务费 |  | 项目编码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 玉林仲裁委员会事务中心 |  | 主管部门 | 玉林市司法局 |  |  |  |
| 资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元） |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 338.93 |  |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：中央 |  |  |  |  |
|  |  |  | 自治区 |  |  |  |  |
|  |  |  | 本级 |  | 338.93 |  |  |
|  | 政府性基金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况（包 | 聘请仲裁员劳务报酬；聘请编外人员工资支出、社保支出；仲裁合作网仲业务费；政府采购办公设备设施一批；办公用房的修缮工程、仲裁业务活动费等费用的保障支出。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起始时间 | 2021年1月 |  | 项目终止时间2021年12月 |  |  |  |  |
| 项目实施进度 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 2021年度本项目用于聘请仲裁员劳务报酬；聘请编外人员工资支出、社保支出；仲裁合作网仲业务费；政府采购办公设备设施一批；办公用房的修缮工程、仲裁业务活动费等费用的保障支出。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  | 89.63分 |  | 预算执行率% (10分) |  | 7分 |  |
| 项目绩效目标 衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完 成值 | 未完成 的原因 | 指标得分 |
|  | 产出指标(50 分。其中：产 出数量、质量、 时效、成本分 别20分、10 分、10分、10 分） | 产出数量 | 玉林全年案件数量 | 案件数按实际发生 | 491件 |  | 4 |
|  |  |  | 云仲裁中心-网络仲裁业务和线下仲裁业务数量 | 案件数按实际发生 | 292件 |  | 4 |
|  |  |  | 3、聘用编外人员数量 | 人数6人 | 6人 |  | 4 |
|  |  |  | 4、办公用房的修缮工程 | 面积237.85㎡ | 面积237.85㎡ |  | 4 |
|  |  |  | 5、政府采购办公设备、设施 | 一批 | 99% | 语音转换器未采购 | 3.96 |
|  |  | 产出质量 | 1、案件结案率 | 95% | 85% | 有案件是2021年12月30日才立案 | 1.8 |
|  |  |  | 2、案件满意度 | 100% | 99% |  | 1.98 |
|  |  |  | 3、按时足额发放工资社保经费保障 | 100% | 100% |  | 2 |
|  |  |  | 4、工程验收合格率 | 100% | 100% |  | 2 |
|  |  |  | 5、设备采购验收合格率 | 100% | 100% |  | 2 |
|  |  | 产出时效 | 完工及时率 | 100% | 100% |  | 3.33 |
|  |  |  | 完成时间 | 2021年12月 | 100% |  | 3.33 |
|  |  |  | 资金支付率 | 100% | 90% |  | 3 |
|  |  | 产出成本 | 聘用工资性支出、社保支出 | 25万元 | 25万元 | 完成 | 1.66 |
|  |  |  | 仲裁员劳务报酬 | 130万元 | 62万元 | 有的案件支付在途财政未发送，有的案件尚未结案 | 1 |
|  |  |  | 合作发展网络仲裁业务费用 | 250万元 | 171万元 | 支付在途财政未发送；有的案件尚未结案 | 1.2 |
|  |  |  | 政府采购办公设备、设施 | 26.25万元 | 20.89万元 | 语音转换器超出预算未采购 | 1.32 |
|  |  |  | 办公用房的修缮工程 | 42万元 | 39.7万元 | 质证保证金一年后支付 | 1.57 |
|  |  |  | 仲裁业务活动费 | 26.75万元 | 20.34万元 | 支付在途财政未发送 | 1.26 |
|  | 效果指标 (30分) | 经济效益 | 仲裁业务2021年预算上缴财政非税收入 | ≥500万元 | 362万元 | 受疫情影响，导致短期内收入减少。 | 7.22 |
|  |  | 社会效益 | 优化营商环境-优化执行合同，压缩解决商业纠纷时间 | 涉企民商事仲裁案件适用先行调解率达到100%。 | 80% | 有的案件当事未到庭无法调解 | 8 |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 依法、独立、公正、高效地解决平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷以及其他财产权益纠纷 | 2021年受案≧261件 | 492件 |  | 10 |
|  | 社会公众或服 务对象满意度 | 具体指标 | 仲裁满意度 | ≥99% | 99% |  | 10 |
|  | (10分) |  |  |  |  |  |  |